Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы администрации Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2017г-2019 годы.»

2019 год

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2019 году составил 185,5 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 142,2 тыс. руб., что составило 77 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 185,5 / 142,2 х 100% = 77 %

Следовательно, муниципальная программа реализовывалась в 2019году с средним уровнем эффективности поскольку:

значение степени достижения цели Сд = 100 %;

значение уровня финансирования реализации основных мероприятий Уф = 77 %,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2020 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Главный бухгалтер Францова Л.П