Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и

Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в Лобазовском сельсовете Октябрьского района Курской области на 2016-2019г.г.

2018 год

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 3,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 1,3 тыс. руб., что составило43 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 3,0 / 1,3 х 100% = 0%

Следовательно, муниципальная программа реализовывалась в 2019году с низким уровнем эффективности

значение степени достижения цели Сд =43%;

значение уровня финансирования реализации основных мероприятий Уф = 100%,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2020 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Главный бухгалтер Францова Л.П