Оценка эффективности муниципальной программы «Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области «Развитие культуры на территории муниципального образования «Лобазовский сельсовет» Октябрьского района Курской области на 2020-2022 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Лобазовский сельсовет» Октябрьского района Курской области на 2020-2022 годы»  утверждена постановлением Администрации Лобазовского сельсовета Октябрьского района от 11.11.2019 №163 (редакции 12.11.2020г №94, 15.12.2020; №118, 12.11.2021 №36, 15.12.2021г.№44). Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Лобазовского сельсовета Октябрьского района. Целью муниципальной программы является обеспечение прав граждан, проживающих на территории Лобазовского сельсовета  Октябрьского района,  в сфере культуры.

- При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1.    Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

И = Ф х 100% : П где: И –оценка достижения запланированных результатов; Ф- фактически достигнутые значения; П- плановые значения.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2021 году составил 391,4тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельсовета средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  341,6тыс. руб., что составило 87,3 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий .

Следовательно, муниципальная  программа  реализовывалась в 2021 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

значение степени достижения цели И = 87,3%;

значение уровня финансирования  реализации основных мероприятий И = 87,3%,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2022 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Начальник отдела                                          Л.П.Францова