Оценка эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в Лобазовском сельсовете Октябрьского района Курской области на 2023-2027.г.

2023 год

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»  утверждена постановлением Администрации Лобазовского сельсовета Октябрьского района  от 11.11.2022 г  №44 (в редакции от 14.12.2020года №49). Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Лобазовского сельсовета Октябрьского района. Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного развития местного самоуправления в Лобазовском сельсовете Октябрьского района Курской области.

- При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1.    Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

И = Ф х 100% : П где: И –оценка достижения запланированных результатов; Ф- фактически достигнутые значения; П- плановые значения.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2023 году составил 10 тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельсовета средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  8,7 тыс . руб., что составило 87 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий .

Следовательно, муниципальная  программа  реализовывалась в 2023 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

значение степени достижения цели И = 87 %;

значение уровня финансирования  реализации основных мероприятий И = 87%,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2024 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Глава администрации

Октябрьского района   Курской области                     Семерова Н.В.