Оценка эффективности муниципальной программы «Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области «Развитие муниципальной службы в администрации Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2023-2027 годы» за 2023год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Лобазовского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2023-2027 годы»  утверждена постановлением Администрации Лобазовского сельсовета Октябрьского района от 11.11.2022г №46 (в редакции №39  от 04.10.2023г, №50 от 14.12.2023год №50). Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Лобазовского сельсовета Октябрьского района. Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного развития местного самоуправления в Лобазовском сельсовете Октябрьского района курской области.

- При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1.    Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

И = Ф х 100% : П где: И –оценка достижения запланированных результатов; Ф- фактически достигнутые значения; П- плановые значения.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2023 году составил 864,3 тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельсовета средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  530,1тыс. руб., что составило 61,3 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий

Следовательно, муниципальная  программа  реализовывалась в 2023 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

значение степени достижения цели И = 61,3 %;

значение уровня финансирования  реализации основных мероприятий И = 61,3 %,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2024 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Глава Лобазовского сельсовета

Октябрьского района  Курской области                         Семерова Н.В.